## Hoja 1
BITACORA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO
Equipo de Proyecto: Sistema Gestión hotelera - Tomas Yoel Condori Vargas - Edgard Reynaldo Chambe Torres - Luigui Augusto Nina Vargas - Brian Eric Rojas Bedregal |  |  | "SISTEMA DE GESTION HOTELERA"
| FECHA | IDACT | ACTIVIDAD | CONSECUENCIA | DURACION | ESTADO
| 2023-06-02 | 1 | Se definieron los requerimientos Funcionales y no funcionales a implementar en el sistema de Gestion Hotelera | 2 | 2h | Se definio los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
| 2023-06-06 | 2 | Reunion para asignar las actividades entre los integrantes del grupo | 3 | 1h | Se concluyo el cuadro de gastos,objetivos,etc
| 2023-06-08 | 3 | Procedimos a elaborar el documento F-001 ,definiendo los gastos para su implementacion | 4 | 3h | En proceso de elaboracion.
| 2023-06-11 | 4 | Se documento y se definio el 100% del documento.F-001 | 5 | 2h | Se concluyo el documento.
| 2023-06-12 | 5 | Se procedio a elaborar la documentacion F-002 y F-003 mas el desarrollo del 20% del codigo. | 6 | 4h | En proceso de elaboracion.
| 2023-06-13 | 6 | - Revisión y presentación de los documentos F-002 y F-003 - Se grabó video del 20% de funcionalidad del proyecto | 7 | 1h | Se concluyo con ambos puntos.
| 2023-06-15 | 8 | - Se procede a elaborar la documentación F-004 - Avance de desarrollo de funcionalidad del código al 50% | 9 | 4h | En proceso de elaboracion.
| 2023-06-18 | 9 | - Revisión y presentación del documento F-004 - Se grabó el video del 50% de funcionalidad | 10 | 2h | Se concluyo con ambos puntos.
| 2023-06-19 | 11 | Se inicio a elaborar el documento F-005. | 12 | 2h | En proceso de elaboracion.
| 2023-06-20 | 13 | - Revisión documento F-005 y avance del código | 14 | 2h | En proceso de elaboracion.
| 2023-06-21 | 14 | - Presentación documento F-005 - Revisión y grabación código funcional al 75% | 15 | 1h | Se conluyeron ambos puntos.
| 2023-06-22 | 16 | Se dio inicio a la elaboracion del documento restante.(F-006,F-007,etc) y codigo. | 17 | 3h | En proceso de elaboracion.
| 2023-06-24 | 18 | Se realizaron versiones con ligeros cambios en los graficos y codigo. | 19 | 4h | En proceso de elaboracion.
| 2023-06-25 | 20 | - Revisión y presentación del resto de documentacion. - Se grabó el video del 100% de funcionalidad |  | 6h | Se concluyeron los puntos a desarrollar.